## 原稿用紙
部分にカーソルを近づけると説明文が出ます
土木工事の共通書式
[25 empty] | 平成 | 年 |  | 月 | 日
| 工 事 名 |  | 東土第１３６号 河渡松崎線道路改良 | [11 empty] | 工事 | 車両系建設機械・荷役運搬機械・移動式クレーン 作業計画書
作成者
※
※ | ● | 作業名
※ | ● | 作業期間 | 平成 | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
※作業の種類 チェック | ● | 作業の種類
）
| ● | 作業場所及び条件 | [17 empty] | ● | 機械の組合せ・誘導者などの配置・作業区画等作業環境の図面（平面図及び断面図）
※作業場所及び条件 チェック
|  | ・地形 | [6 empty] | 度） | [7 empty] | ） | [14 empty] | 資格 | 機種 | 用途
|  | ・地質 | [29 empty] | 地山掘削作業主任者(技)
|  | ・地盤 | [6 empty] | ） | [9 empty] | ） | [12 empty] | 土留支保工作業主任者(技)
※ | ● | 埋設物・架空線 |  | ・埋設物 | [8 empty] | ・架空線 | [18 empty] | 玉掛作業者(技)
|  | 防護方法（ | [16 empty] | ） | [12 empty] | 玉掛作業者(特)
※ | ● | 荷の種類・形状・重量等： | [29 empty] | 車両系建設機械(技)
※ | ● | 職 長 | [29 empty] | 車両系建設機械(特)
※作業者の配置 リスト選択 | ● | 作業者の配置 |  | （免）：免許取得 （技）：技能講習修了 （特）：特別教育修了 | [27 empty] | 車両系建設機械(技)
|  | 役 割 | [7 empty] | 名 前 |  |  |  | 必 要 資 格 | [17 empty] | 車両系建設機械(特)
運転免許(大型)
・役割の欄はリストより選択
・リスト設定を解除する場合は
【解除】ボタンをクリック
運転免許(普通)
運転免許(普通)
車両系建設機械(技)
車両系建設機械(特)
ｸﾚｰﾝ運転士免許
※機種・能力及び台数 | ● | 機種・能力及び台数 | [29 empty] | ｸﾚｰﾝ運転(特)
|  | 機 種 名 称 |  |  |  | 能 力 |  |  | 使用台数 |  |  | 用 途 |  |  |  | 使 用 期 間 | [15 empty] | 移動式ｸﾚｰﾝ免許
[18 empty] | ～ | [13 empty] | 移動式ｸﾚｰﾝ運転(技)
[18 empty] | ～ | [13 empty] | 移動式ｸﾚｰﾝ運転(特)
～
～
～
※機械運行経路の安全対策 | ● | 機械運行経路等の安全対策
|  | （ | [16 empty] | )
地盤の～ 項目チェック
|  | （ | [16 empty] | )
|  | （ | [16 empty] | )
|  | （ |  |  |  | ）km/h
※〔作業方法〕入力
〔 記 載 事 項 〕
[21 empty] | 車 両 系 建 設 機 械 |  | コンクリートポンプ車 | 移 動 式 ク レ ー ン
※〔安全上の留意点〕入力 | [20 empty] | 重機や車両等の運行経路、道路の幅員 | 立入禁止区域の設定と明示措置 | 据付け場所（地盤の状況、脚部の補強方法） | 吊り上げる荷の品名、重量 |  |  | 地盤の不同沈下防止対策
[21 empty] | 制限速度の設定と標識設置場所 | 作業員・誘導員・合図者等の配置状況 | ポンプ車遠隔操作者の配置場所 | 玉掛けする場所、位置 |  |  | 旋回方法
[21 empty] | 重機や車両等の転落転倒防止措置の内容（敷鉄板や路肩表示、勾配の設定） | 作業員の保護具（反射チョッキ等） | 作業指揮者の配置場所 | 玉外しする場所（荷降し位置） |  |  | クレーンの操作方法
[22 empty] | 荷役運搬機械 （作業指揮者の配置） （乗車席以外の搭乗禁止） | コンクリートの打設順序（ホース等の移動順序） | 玉掛けの方法、使用ワイヤー |  |  | 合図の方法、合図の位置
[21 empty] | 傾斜地駐車時の逸走防止措置 |  | 生コン車の回転､待機場所､誘導員の配置 | 移動式クレーンの設置位置 |  |  | 立入禁止範囲の設定、棚と標識による明示
[21 empty] | 作業区域や作業範囲等の設定 |  | 配管の固定方法 | アウトリガーの張り出し、位置等
役割リスト一覧
役割リスト
[30 empty] | 役割 | 資格
●建設機械関連
[30 empty] | 移動式クレーンの運転（5ｔ以上） | （免）移動式クレーン
[30 empty] | 移動式クレーンの運転（1ｔ～5ｔ） | （技）移動式クレーン
[30 empty] | 移動式クレーンの運転（1ｔ未満） | （特）移動式クレーン
[30 empty] | クレーンの運転（5ｔ以上） | （免）クレーン
[30 empty] | クレーンの運転（5ｔ未満） | （特）クレーン
[30 empty] | 床上操作式クレーンの運転（5ｔ以上） | （技）床上操作式クレーン
[30 empty] | 床上操作式クレーンの運転（5ｔ未満） | （特）床上操作式クレーン
[30 empty] | 玉掛作業責任者 | （技）玉掛
[30 empty] | 玉掛作業者（1ｔ以上） | （技）玉掛
[30 empty] | 玉掛作業者（1ｔ未満） | （特）玉掛
玉掛補助者
[30 empty] | バックホーの運転（3ｔ以上） | （技）車両系（整地・運搬・掘削）
[30 empty] | バックホーの運転（3ｔ未満） | （特）車両系（整地・運搬・掘削）
[30 empty] | クレーン仕様バックホーの運転 | （技）移動式クレーン （技）車両系（整・運・掘）
[30 empty] | ブルドーザーの運転（3ｔ以上） | （技）車両系（整地・運搬・掘削）
[30 empty] | ブルドーザーの運転（3ｔ未満） | （特）車両系（整地・運搬・掘削）
[30 empty] | モーターグレーダーの運転 | （技）車両系（整地・運搬・掘削）
[30 empty] | 基礎工事用機械の運転（3ｔ以上） | （技）車両系（基礎用）
[30 empty] | 基礎工事用機械の運転（3ｔ未満） | （特）車両系（基礎用）
[30 empty] | 基礎工事用機械の作業装置の操作 | （特）基礎工事用機械の作業装置の操作
[30 empty] | ブレーカの運転（3ｔ以上） | （技）車両系（解体用）
[30 empty] | ブレーカの運転（3ｔ未満） | （特）車両系（解体用）
[30 empty] | 不整地運搬車の運転（1ｔ以上） | （技）不整地運搬車運転
[30 empty] | 不整地運搬車の運転（1ｔ未満） | （特）不整地運搬車運転
[30 empty] | 高所作業車の運転（10ｍ以上） | （技）高所作業車運転
[30 empty] | 高所作業車の運転（10ｍ未満） | （特）高所作業車運転
[30 empty] | ダンプトラックの運転（積載5ｔ以上） | （免）大型
[30 empty] | ダンプトラックの運転（積載5ｔ未満） | （免）普通
[30 empty] | ローラーの運転 | （特）締固め用機械の運転
[30 empty] | コンクリートポンプの操作 | （特）コンクリートポンプ車の作業装置の操作
●作業関連
誘導員
交通整理員
合図者
作業員
作業指揮者
監視人
●作業主任者
[30 empty] | 足場の組立・変更・解体作業の指揮・監視 | （技）足場の組立等作業主任者
[30 empty] | 地山掘削作業の指揮・監視 | （技）地山の掘削作業主任者
[30 empty] | 土止め支保工組立・解体作業の指揮・監視 | （技）土止め支保工作業主任者
[30 empty] | コンクリート造工作物の解体等の指揮、監視 | （技）コンクリート造工作物の解体等作業主任者
[30 empty] | 鋼橋の架設・解体作業の指揮・監視 | （技）鋼橋架設等作業主任者
[30 empty] | コンクリート橋の架設・解体作業の指揮・監視 | （技）コンクリート橋架設等作業主任者
[30 empty] | ずい道等掘削作業の指揮・監視 | （技）ずい道等掘削作業主任者
[30 empty] | ずい道の掘削作業者 | （特）ずい道等の掘削、覆工等の業務
Note on C12: □部分、該当項目をクリック （ ）内はテキスト入力
Note on C15: □部分、該当項目をクリック （ ）内はテキスト入力 （広い・狭い）の○印は 左側ボタンをクリック
Note on C20: ○印・・・左側ボタンをクリック （GL- ｍ）、（離れ- ｍ）は 数値入力
Note on C26: リスト選択欄 機械名及び使用目的 リストより選択する ※リスト以外を入力する場合 【解除】ボタンをクリックしてから 文字を入力
Note on C39: 機種名称
Note on C40: 機種名称
Note on C41: 機種名称
Note on C42: 機種名称
Note on C43: 機種名称
Note on D5: 工事名 入力
Note on E9: 作業名 入力
Note on E11: 作業期間 開始年
Note on E21: 保護方法入力
Note on E23: 職長 入力
Note on G11: 作業期間 開始月
Note on H22: 荷の種類・形状・重量等 入力
Note on H45: 路肩の崩壊防止措置 入力
Note on H47: 必要な幅員の保持 例：最低4.0ｍ以上確保する
Note on H48: クレーンの転倒防止措置 入力
Note on H49: 制限速度 例：１０ｋｍ/ｈ
Note on I11: 作業期間 開始日
Note on I39: 能力
Note on I40: 能力
Note on I41: 能力
Note on I42: 能力
Note on I43: 能力
Note on J17: 度数 入力 例：（ １０ 度）
Note on L20: ＧＬ 入力 例：（10 ｍ）
Note on L39: 使用台数
Note on L40: 使用台数
Note on L41: 使用台数
Note on L42: 使用台数
Note on L43: 使用台数
Note on M11: 作業期間 終了年
Note on M26: 名前入力
Note on N19: 養生方法 入力
Note on O11: 作業期間 終了月
Note on O39: 用途
Note on O40: 用途
Note on O41: 用途
Note on O42: 用途
Note on O43: 用途
Note on Q11: 作業期間 終了日
Note on Q26: 必要資格 役割をリストより選択すると 自動入力 リスト解除した場合は 文字入力
Note on U39: 月
Note on U40: 月
Note on U41: 月
Note on U42: 月
Note on U43: 月
Note on V13: その他内容 入力
Note on V20: 離れ 入力
Note on X39: 日
Note on X40: 日
Note on X41: 日
Note on X42: 日
Note on X43: 日
Note on AA39: 月
Note on AA40: 月
Note on AA41: 月
Note on AA42: 月
Note on AA43: 月
Note on AC39: 日
Note on AC40: 日
Note on AC41: 日
Note on AC42: 日
Note on AC43: 日
Note on AU4: 作成日 年
Note on AV6: 作成者
Note on AW4: 作成日 月
Note on AY4: 作成日 日
工事名入力
防護方法(文字入力)
１行目・入力
２行目・入力
３行目・入力
４行目・入力
５行目・入力
整地
掘削
積込み
運搬
締固め
基礎
解体はつり
高所
その他(
平地
傾斜地（
段差地
作業面（ 広い ･ 狭い
硬岩
軟岩
礫
砂礫
砂
シルト
粘性土
泥炭
堅固
普通
軟弱（養生方法:
有
ｍ）
無
有
ｍ）
無
作業名入力
その他（文字入力）
作業期間入力
傾斜地（度数入力）
（養生方法：文字入力）
○解除
荷の種類・形状～入力
職長入力
戻 る
（GL－
（離れ－
作成日作成者
〔安全上の留意点〕
〔作業方法〕
バリケード
カラーコーン
トラロープ
監視人
広い○
狭い○
○解除
埋設物 有
無
架空線 有
無
制限速度 入力
路肩の～ （ ）内入力
必要な～ （ ）内入力
入力部分を直接クリック
して入力してください
入力部分を直接クリック
して入力してください
役割リスト一覧を確認
車両○
荷役○
○解除
移動式○
↓ボタンをクリックして入力
※ タイトルを選択する
※
路肩の崩壊防止措置
地盤の不同沈下防止措置
必要な幅員の保持
制限速度
危険範囲立入禁止措置
クレーンの転倒防止措置
クレーンの～（ ）内入力
印
解除
解除
解除
解除
解除
解除
解除
解除
解除
解除
転圧締固め
鉄板敷き
元 方 確 認
確認日
作 成 会 社
確認日
責 任 者

## ﾀﾞﾝﾌﾟ･ﾕﾆｯｸ
函館５７
ひ １３３６
函館８８
ひ １２５７

## 生ｺﾝ車
№１０６
№１０６
№１０６
№１０６

## ｸﾚｰﾝ
ＡＲ－1000
1
2
3
4

## ﾊﾞｯｸﾎ-
HITACTI
クレーン仕様

## 船舶
ＡＲ－1000
1
2
3
4
自航式超重機船 120ｔ
自航式超重機船 120ｔ