## 記載例
[19 empty] | s | n
①法面切土掘削（バックホー、ダンプ）
平成 年 月 日
工 事 名 | [13 empty] | 工事 |  | 車両系建設機械・荷役運搬機械・移動式クレーン 作業計画書
作成者
● | 作業名 | ○○付近法面切土掘削積込作業
● | 作業期間 | 平成 年 月 日 |  |  |  |  | ～ | 平成 年 月 日
● | 作業の種類
）
● | 作業場所及び条件 | [23 empty] | ● | 機械の組合せ・誘導者などの配置・作業区画等作業環境の図面（平面図及び断面図）
○
| ・地形 |  |  |  |  | 10 |  | 度） | [8 empty] | ）
・地質
| ・地盤 | [6 empty] | ） | [14 empty] | ）
● | 埋設物・架空線 |  | ・埋設物 | [6 empty] | ○ |  | ・架空線 | [7 empty] | ○
| 防護方法（ | [21 empty] | ）
● | 荷の種類・形状・重量等：
● | 職 長 | A
● | 作業者の配置 |  | （免）：免許取得 （技）：技能講習修了 （特）：特別教育修了
| 役 割 | [7 empty] | 名 前 |  |  |  | 必 要 資 格
| 地山掘削作業の指揮・監視 | [7 empty] | Ａ |  |  |  | （技）地山の掘削作業主任者
| 誘導員 | [7 empty] | B
| バックホーの運転（3ｔ以上） | [7 empty] | C |  |  |  | （技）車両系（整地・運搬・掘削）
| ダンプトラックの運転（積載5ｔ以上） | [7 empty] | D |  |  |  | （免）大型
| ダンプトラックの運転（積載5ｔ以上） | [7 empty] | E |  |  |  | （免）大型
| ダンプトラックの運転（積載5ｔ以上） | [7 empty] | F |  |  |  | （免）大型
| ダンプトラックの運転（積載5ｔ以上） | [7 empty] | G |  |  |  | （免）大型
| ダンプトラックの運転（積載5ｔ以上） | [7 empty] | H |  |  |  | （免）大型
● | 機種・能力及び台数
| 機 種 名 称 |  |  |  | 能 力 |  |  | 使用台数 |  |  | 用 途 |  |  |  |  | 使 用 期 間
| バックホー |  |  |  | 0.7ｍ3 |  |  | 1 |  |  | 切土掘削 | [6 empty] | 月 |  | 日 | ～ | 月 |  | 日
| ダンプトラック |  |  |  | 11ｔ |  |  | 5 |  |  | 運搬 | [6 empty] | 月 |  | 日 | ～ | 月 |  | 日
～
～
～
● | 機械運行経路等の安全対策
| （ |  |  | 法肩高さ１ｍ、幅１ｍ残す | [18 empty] | )
| （ |  |  | 最低4.0ｍ以上確保する | [18 empty] | )
| （ | [21 empty] | )
| （ |  |  | 10 | ）km/h
〔 記 載 事 項 〕
[26 empty] | 車 両 系 建 設 機 械 |  | コンクリートポンプ車 | 移 動 式 ク レ ー ン
[26 empty] | 重機や車両等の運行経路、道路の幅員 | 立入禁止区域の設定と明示措置 | 据付け場所（地盤の状況、脚部の補強方法） | 吊り上げる荷の品名、重量 |  | 地盤の不同沈下防止対策
[26 empty] | 制限速度の設定と標識設置場所 | 作業員・誘導員・合図者等の配置状況 | ポンプ車遠隔操作者の配置場所 | 玉掛けする場所、位置 |  | 旋回方法
[26 empty] | 重機や車両等の転落転倒防止措置の内容（敷鉄板や路肩表示、勾配の設定） | 作業員の保護具（反射チョッキ等） | 作業指揮者の配置場所 | 玉外しする場所（荷降し位置） |  | クレーンの操作方法
[27 empty] | 荷役運搬機械 （作業指揮者の配置） （乗車席以外の搭乗禁止） | コンクリートの打設順序（ホース等の移動順序） | 玉掛けの方法、使用ワイヤー |  | 合図の方法、合図の位置
[26 empty] | 傾斜地駐車時の逸走防止措置 |  | 生コン車の回転､待機場所､誘導員の配置 | 移動式クレーンの設置位置 |  | 立入禁止範囲の設定、棚と標識による明示
[26 empty] | 作業区域や作業範囲等の設定 |  | 配管の固定方法 | アウトリガーの張り出し、位置等
整地
掘削
積込み
運搬
締固め
基礎
解体はつり
高所
その他（
平地
傾斜地（
段差地
作業面（ 広い ･ 狭い
硬岩
軟岩
礫
砂礫
砂
シルト
粘性土
泥炭
堅固
普通
軟弱（養生方法:
有
ｍ）
無
有
ｍ）
無
（GL－
（離れ－
〔安全上の留意点〕
①作業主任者は、毎朝、昼、夕、降雨、地震後、地山の点検を行う。
②バックホー作業場所及びダンプ車後進域内は立入禁止区域として、
立入り者があったとき、誘導員は笛にて合図を送り、作業を中断
させる。
③誘導員は搬路外から誘導する。
〔作業方法〕
バックホーにて法面掘削を行い、ダンプトラックに積込み、盛土場所へ搬出する。その後法面整形を行う。
バリケード
カラーコーン
トラロープ
監視人
路肩の崩壊防止措置
地盤の不同沈下防止措置
必要な幅員の保持
制限速度
危険範囲立入禁止措置
クレーンの転倒防止措置
印
転圧締固め
鉄板敷き
元 方 確 認
確認日
作 成 会 社
確認日
責 任 者